## Sheet1
时间 | 测试内容 | 测试方法 | 结果 | 问题及其分析
2019.1.15 | 基于200T测试环境搭建，并测试Aelog和电压电流采集功能。 | 查看本地SD卡和抓取数据线时钟线电平 | 测试未收到数据 | 后续排查，AD板的通信地址配置错误
2019.1.16 | Aelog采集、电压电流采集 | 接入200T测试环境，查看本地sd卡记录和服务器记录 | 测试部分通过 | 电压电流仍然没有数据，Aelog能采集到数据，丢数和错误数据较严重； 优化程序；
2019.1.17 | Aelog采集、电压电流采集、服务器下发命令，数据上传 | 同上 | 测试部分通过 发现新的问题 | 服务器下发命令，数据上传同步成功，但是偶尔下发命令不识别； 电压电流采集数据不符合实际； Aelog只有三组数据，原因未知； 电压电流记录数据时间戳不连续；
2019.1.18 | Aelog采集、电压电流采集、服务器下发命令，数据上传 | 同上 |  | Ae上电下载数据不成功； 更新标志逻辑欠佳；
2019.1.21 | 办公室模拟测试，掉电后，4G模块仍能上电 | 上电后，调试器接笔记本电脑， |  | 掉电后，4G模块仍能上电 偶发事件，未影响主要功能。
2019.1.22 | 实验楼3层，样机测试 |  |  | 先收到downloOK，其它文件还未收到 待分析
2019.1.23 | 实验楼3层，样机测试 | 下发命令，读取服务器文件 |  | 文件中记录个别重复，